## Sheet1
KẾ HOẠCH & PHÂN CÔNG LÀM ĐỒ ÁN MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
Đề tài: Tạo game caro 1 người chơi có chức năng undo (sử dụng Ngăn sếp để lưu vết bước đi)
Công việc | Phân công |  | Thời gian thực hiện (dự tính) |  | Thời gian thực hiện (thực tế) |  | Ghi Chú
| Phan Đình Hoàng | Hồ Quốc Đạt | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
Tạo backgourd, tạo các khung sườn | x | x | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-11 | 2018-09-12
Add vào các hình ảnh | x | x | 2018-09-13 | 2018-09-17 | 2018-09-13 | 2018-09-17
Tạo bàn cờ | x | x | 2018-09-13 | 2018-09-17 | 2018-09-13 | 2018-09-17
Thiết lập cách đánh cho máy | x |  | 2018-09-28 | 2018-10-05 | 2018-10-10 | 2018-11-11
Xử lý đổi người |  | x | 2018-09-22 | 2018-09-25 | 2018-10-11 | 2018-10-15
Kiểm tra hàng 5 (dọc, ngang, đường chéo chính, đường chéo phụ). | x | x | 2018-10-10 | 2018-10-14 | 2018-10-16 | 2018-11-10
Xác định trạng thái thắng, kiểm tra người thắng. |  | x | 2018-10-18 | 2018-10-20 | 2018-10-18 | 2018-11-01
Tìm hiểu ngăn sếp , vận dụng tạo lưu vết | x | x | 2018-10-20 | 2018-10-30 | 2018-10-28 | 2018-11-11
Thêm các chức năng khác | x | x | 2018-10-25 | 2018-10-31 | 2018-10-15 | 2018-11-16
Test, Kiểm thử |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-05